***Stappenplan vervolg ontwikkeling privacy maatregelen***

Voor de korte termijn staan de volgende actiepunten in de planning:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| actie | wie | tijdspad |
| Presentatie beleid en voortgang aan RvT | Beleidsmedewerker ICT | 26 februari 2018 |
| Studieochtend privacy bestuurders en ICT-ers (ISOMODE) | Bestuurder Beleidsmedewerker ICT | 14 maart 2018 |
| Inbreng versie 2 beleidsstukken in directieoverleg | Beleidsmedewerker ICT | 15 maart 2018 |
| Beleidsstukken naar GMR | Bestuurder | April 2018 |
| Presentatie handboek aan teams | Beleidsmedewerker ICT | Mei-juni 2018 |
| Invoer nieuwe toestemmingsverklaring | directies | Start schooljaar 2018-2019 |
| Checklist privacy in teams bespreken | directies | Eerste maand schooljaar 2018-2019 |
| Informeren ouders | directies, Beleidsmedewerker ICT | Start schooljaar 2018-2019 |

Een aantal punten dient op een nader te bepalen moment opgepakt te worden. Op dit moment is het tijdpad hiervoor nog niet concreet vast te stellen. Hierbij gaat het om de volgende acties:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| actie | Factoren van invloed op uitvoering | Verantwoordelijk voor uitvoering |
| Aanpassing handboek op nieuwe netwerkbeheerder | Feitelijke implementatie nog niet bekend | Beleidsmedewerker ICT |
| Risico analyse aanpassen aan nieuw netwerk | Feitelijke implementatie nog niet bekend | Beleidsmedewerker ICT |
| Inregelen gast-netwerk bij wifi op de scholen | Per locatie bij implementatie nieuw netwerk meenemen | Beleidsmedewerker ICT |
| Verwerkersovereenkomst 3.0 opvragen | Uitbrengen van modelovereenkomst door betrokkenen. Omdat versie 2.0 met de komst van 3.0 niet meer geldig is, vragen we vanaf heden dit model niet meer op. Voortgang vanaf mei, met als eerste de partijen waarvan nog geen overeenkomst in bezit is | Beleidsmedewerker ICT |
| Protocol gebruik internet en social media aanpassen aan nieuw communicatieplatform | Komt in maart in directieoverleg. Na keuze volgt bouwfase en implementatie | Beleidsmedewerker ICT |
| Aanleg dataregister | Afhankelijk van formats en werkgroep POraad | Beleidsmedewerker ICT |
| Aanleg incidentenregister | Afhankelijk van formats en werkgroep POraad | Beleidsmedewerker ICT |
| Aanstellen en implementatie FG-er | Mogelijkheden voor samenwerking tussen besturen worden onderzocht, Uniek zal in ieder geval gebruik maken van een externe FG-er | Bestuurder Beleidsmedewerker ICT |